## Gantt Minimal
Fase | Tarea | Responsable | W1 (23/03 - 29/03) | W2 (30/03 - 05/04) | W3 (06/04 - 12/04) | W4 (13/04 - 19/04) | W5 (20/04 - 26/04) | W6 (27/04 - 03/05) | W7 (04/05 - 10/05) | W8 (11/05 - 17/05) | W9 (18/04 - 24/04)
Análisis | Repo, estructura, Docker | Diego
Diseño | Modelo BD + migraciones | Diego
Diseño | Diagramas y YAML | Ambos
Desarrollo | Domain DTOs y Mapper | Diego
Desarrollo | Repositories | Diego
Desarrollo | Excepciones | Diego
Desarrollo | Services: Modelo, Parser y CsvParser | Diego
Desarrollo | Controller: Modelo | Diego
Desarrollo | Autenticación JWT | Diego
Desarrollo | Controller: AuthController | Diego
Desarrollo | Metrica: ChurnEngineService | Diego
Testing | Tests unitarios servicios | Diego
Testing | Tests integración endpoints | Diego
Despliegue | Despliegue de la aplicación | Ambos
Documentacion | Documentación de la aplicación | Ambos