## Hoja1
Fase | Tarea | Responsable | W1 (23/03 - 29/03) | W2 (30/03 - 05/04) | W3 (06/04 - 12/04) | W4 (13/04 - 19/04) | W5 (20/04 - 26/04) | W6 (27/04 - 03/05) | W7 (04/05 - 10/05) | W8 (11/05 - 17/05) | W9 (18/05 - 24/05) | Leyenda
Análisis | Repo, estructura, Docker | Diego | [9 empty] | Javier
Análisis | Elección Tecnologías | Javier | [9 empty] | Ambos
Diseño | Modelo BD + migraciones | Diego
Diseño | Diagramas y YAML | Ambos
Desarrollo | Domain DTOs y Mapper | Diego
Desarrollo | Repositorios | Diego
Desarrollo | Excepciones | Diego
Desarrollo | Analisis Service | Diego
Desarrollo | Login | Javier
Desarrollo | AnalisisController | Diego
Desarrollo | Dashboard | Javier
Desarrollo | Autenticación JWT | Diego
Desarrollo | Controller: AuthController | Diego
Desarrollo | Detalle cliente | Javier
Desarrollo | MotoChurn Service | Diego
Testing | Tests unitarios servicios | Diego
Testing | Tests integración endpoints | Diego
Testing | Pruebas de integración general | Javier
Despliegue | Despliegue de la aplicación | Ambos
Documentacion | Documentación | Ambos