## Gantt Minimal
Fase | Tarea | Responsable | W1 (23/03 - 29/03) | W2 (30/03 - 05/04) | W3 (06/04 - 12/04) | W4 (13/04 - 19/04) | W5 (20/04 - 26/04) | W6 (27/04 - 03/05) | W7 (04/05 - 10/05) | W8 (11/05 - 17/05) | W9 (18/05 - 24/05) | Leyenda
Fase 1- Análisis y diseño de la arquitectura del sistema | [11 empty] | Diego
Análisis | Repo, estructura, Docker | Diego | [9 empty] | Javier
Análisis | Obtención de ideas frontend | Javier | [9 empty] | Ambos
Diseño | Modelo BD + migraciones | Diego
Diseño | Diagramas y YAML | Ambos
Fase 2- Desarrollo base del sistema (backend y frontend)
Desarrollo | Domain DTOs y Mapper | Diego
Desarrollo | Repositories | Diego
Desarrollo | Excepciones | Diego
Desarrollo | Login | Javier
Fase 3- Implementación de la lógica de negocio e interfaz inicial
Desarrollo | Services: Modelo, Parser y CsvParser | Diego
Desarrollo | Dashboard | Javier
Fase 4- Desarrollo de la capa de control y visualización de datos
Desarrollo | Controller: Modelo | Diego
Desarrollo | Listado cliente/ métricas | Javier
Fase 5-Implementación de la seguridad y autenticación
Desarrollo | Autenticación JWT | Diego
Desarrollo | Controller: AuthController | Diego
Fase 6-Integración de datos externos y procesamiento de métricas
Desarrollo | Formulario carga CSV | Javier
Desarrollo | Integración con API | Javier
Desarrollo | Metrica: ChurnEngineService | Diego
Fase 7- Verificación, testing y validación del sistema
Testing | Tests unitarios servicios | Diego
Testing | Tests integración endpoints | Diego
Testing | Pruebas finales/ errores | Javier
Fase 8 - 👉 Despliegue y documentación final del sistema
Despliegue | Despliegue de la aplicación | Ambos
Documentacion | Documentación | Ambos